## Sheet1
0
| No | Task | Tanggal
|  |  | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 1 | Dokumentasi Analisis | bar: Tanggal 1
| 2 | Perancangan database | bar: Tanggal 1 to Tanggal 2
| 3 | Desain Halaman Pencarian | bar: Tanggal 1 to Tanggal 2
| 4 | Desain Halaman Hasil Pencarian | bar: Tanggal 3
| 5 | Desain Halaman Detail | bar: Tanggal 6
| 6 | Desain Halaman Login Admin | bar: Tanggal 1 to Tanggal 2
| 7 | Desain Halaman Halaman Beranda Admin | bar: Tanggal 3
| 8 | Desain Halaman Tambah KTI | bar: Tanggal 6
| 9 | Desain Halaman Detail Di admin (Edit & Hapus) | bar: Tanggal 7
| 10 | Dev FF Halaman Pencarian | bar: Tanggal 6 to Tanggal 7
| 11 | Dev FE Halaman Hasil Pencarian | bar: Tanggal 8 to Tanggal 9
| 12 | Dev FE Halaman Detail | bar: Tanggal 10 to Tanggal 13
| 13 | Dev FE Halaman Login Admin | bar: Tanggal 9 to Tanggal 10
| 14 | Dev FE Halaman Halaman Beranda Admin | bar: Tanggal 10 to Tanggal 13
| 15 | Dev FE Halaman Tambah KTI | bar: Tanggal 13 to Tanggal 14
| 16 | Dev FE Detail Di admin (Edit & Hapus) | bar: Tanggal 14 to Tanggal 15
| 17 | Config CI | bar: Tanggal 3
| 18 | Dev BF Halaman Pencarian | bar: Tanggal 8 to Tanggal 9
| 19 | Dev BE Halaman Hasil Pencarian | bar: Tanggal 9 to Tanggal 10
| 20 | Dev BE Halaman Detail | bar: Tanggal 10 to Tanggal 13
| 21 | Dev BE Halaman Login Admin | bar: Tanggal 13 to Tanggal 14
| 22 | Dev BE Halaman Halaman Beranda Admin | bar: Tanggal 14 to Tanggal 15
| 23 | Dev BE Halaman Tambah KTI | bar: Tanggal 15 to Tanggal 16
| 24 | Dev BE Detail Di admin (Edit & Hapus) | bar: Tanggal 16 to Tanggal 17
| 25 | Testing & Evaluasi | bar: Tanggal 20 to Tanggal 22
| 26 | Deploy | bar: Tanggal 23 to Tanggal 27
| 27 | Closing | bar: Tanggal 28
Notes
Project Manager
Back-End WD
User Interface & Front-End SH
User Interface AF
Front-End RH